## upravený návrh rozpočtu
Seznámení s projekty a stavebními akcemi Mob v roce 2019
§ | pol. | název | navržený rozpočet na 2019 (tis. Kč) | poznámka
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 | 6121 | PD - rozšíření parkoviště u ZŠ | 15 | pro stavbu bylo vydáno oznámení o zahájení vodoprávního řízení, po vydání rozhodnutí s nabytím právní moci bude muset být provedena aktualizace vyjádření všech správců sítí a následně bude požádáno o vydání stavebního povolení
|  | výstavba chodníku k hasičské zbrojnici | 1450 | výběrové řízení nelze zahájit vzhledem k tomu, že stavba není plně kryta rozpočtem. Rozpočtované náklady jsou vyčísleny na 3 mil. Kč
|  | IZ-cyklostezka-Pod Břehy-rondel Makro | 50 | IZ zpracován
|  | realizace přechodu pro chodce AZ Beta | 250 | zakázka byla vyhlášena, následně byla zrušena z důvodu nezájmu dodavatelů. Následná VZ pro kterou byla doručena jen jedna nabídka a vysoko převyšovala rozpočtované náklady. VZ byla zrušena. Finanční prostředk ybyly převedena na služby a oprava MK.
3111 Předškolní zařízení
3111 | 6121 | PD DSP, IČ -novostavba MŠ, ul. Bažanova | 600 | dne 11.4.2019 nabylo právní moci společné povolení "Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova", je zpracovaná PD pro realizaci stavby a byla zahájena příprava výběrového řízení na dodavatele stavby
|  | realizace stavby - novostavba MŠ | 30000 | vlastní stavbu bude potřeba dofinancovat cca jednou tolik, a to z výsledku hospodaření
|  | studie proveditelnosti | 300 | nutné pro podání žádosti o dotaci v rámci IROP, žádost byla podána. Výsledky k dnešnímu dni nejsou známé.
|  | výběrové řízení na dodavatele stavby | 85 | byla zahájena příprava výběrového řízení na dodavatele stavby
3113 Základní škola
3113 | 6121 | SO 01 - rozšíření školní družiny | 8300 | bylo zahájeno výběrové řízení
3632 Pohřebnictví
3632 | 6121 | PD DÚR,DSP - rozšíření hřbitova | 20 | bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na 1.etapu, nutno realizovat majetkové vypořádání pro 2. etapu
|  | PD pro realizaci stavby I. etapa rozšíření hřbitova | 250 | je zpacována PD pro provedení stavby. Rozpočtované náklady činí 12 mil. Kč
6171 Činnost místní správy
6171 | 6121 | PD-přístavba ÚMOb pro kulturní účely | 970 | bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci. Je rozpracovaná PD pro stavební povolení a realizaci stavby.
|  | přeložka CETIN | 1540 | Je to součást realizace vlastní stavby Přístavby ÚMOb pro kultrurní účely. Byla zahájena příprava vlastní realizace přeložky.
|  | Dům zahrádkářů-rekonstrukce WC | 150 | k dnešnímu dni realizace nebyla zahájena
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2221 | 6121 |  | 250 | jedná se vybudování přístřešku AZ "Kostelík" ve směru na Paskov
celkem výdaje (v tis. Kč) |  |  | 44230

## List2
3612 Bytové hospodářství
3612 | 6121 | Projektová dokumentace | 140
|  | Realizace etážového topení V. Huga 11, Příborská 23 | 380 | rozpracováno, T: do 30.3.2017
|  | Realizace etážového topení V. Huga 5, Příborská 35 | 380 | schváleno radou, připravují se podklady pro zpracování cenové nabídky
|  | Modernizace volných bytů, dle stavu | 600 | předpoklad na rok 2017 : 3 byty