## upravený návrh rozpočtu
Seznámení s projekty a stavebními akcemi Mob v roce 2020
§ | pol. | název | schválený rozpočet na 2020 | poznámka
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 | 6121 | PD - rozšíření parkoviště u ZŠ | 15000 | Pro stavbu bylo požádáno o vydání stavebního povolení, účastnící řízení se však proti rozhodnutí odvolali
|  | celkem | 15000
3111 Předškolní zařízení
3111 | 6121 | realizace stavby - novostavba MŠ | 48223000 | Dne 10.12.2019 bylo předáno staveniště pro vlastní realizaci stavby, která v současné době probíhá
|  | výkon TDI | 1800000 | Výkon technického dozoru investora stavby při realizaci stavby
|  | koordinátor BOZP | 550000 | Výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi při realizaci stavby
|  | autorský dozor | 605,00 Kč/hod | Výkon autroského dozoru při realizaci stavby dle uzavřené SOD.
|  | celkem | 50573000
3113 Základní škola
3113 | 6121 | SO 02-bezbariérový vstup do ZŠ, venkovní schodiště a SO 03 - zpevněné plochy | 2000000 | Dne 20.2.2020 byla podepsána smlouva o dílo a vlastní realizace stavby bude realizována v období letních prázdnin
|  | celkem | 2000000
3632 Pohřebnictví
3632 | 6121 | výstavba kolumbária | 250000 | Vlastní stavba byla zahájena a dokončena bude do poloviny 05/2020
| 6121 | rozšíření hřbitova I.etapa | 3485000 | Dne 15.1.2020 jsme požádali MMO OŽP o poskytnutí finančních prostředků na realizaci rozšíření hřbitova I.epapa, která je rozpočtována ve výši 11,61 mil. Kč. Rada města usnesením č. 06501/RM/1822/51 ze dne 17.3.2020 poskytla Mob Hrabová rozpočtovýcm opatřením částku 3 485 tis. Kč. Pro zahájení stavby I.etapy byla slovena společnost MARPO s.r.o. jako zpracovatel PD o úpravu PD pro výběrové řízení
|  | celkem | 3735000
6171 Činnost místní správy
6171 | 6121 | IČ-přístavba ÚMOb pro kulturní účely | 24200 | Jená se výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení
|  | realizace přístavby ÚMOb pro kulturní účely | 10322150 | Je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby.
|  | PD pro manipulační plochu pro přístavbu ÚMOb pro kulturní účely vč. rozšíření parkoviště podél ul. Bažanova | 54450 | Je podána žádost o vydání územního souhlasu na vybudování zpevněné plochy pro příjez k budově p.Jakubka
|  | administrace VZ na dodavatele stavby | 24200 | Byla zahájena příprava podkladů pro výběr dodavatele stavby
|  | AD-přístavba ÚMOb pro kulturní účely | 790,00 Kč/hod | Výkon autorského dozoru při realizaci stavby dle uzavřené smlouvy.
|  | výkon TDI, koordinátor BOZP | 0
|  | přeložka CETIN | 1300000 | Je to součást realizace vlastní stavby Přístavby ÚMOb pro kultrurní účely. Byla zahájena příprava vlastní realizace přeložky.
|  | celkem | 11725000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2221 | 6121 | Čekárna AZ Kostelík | 100000 | jedná se vybudování přístřešku AZ "Kostelík" ve směru na Paskov, bude realizováno do konce 04/2020
|  | celkem | 100000
celkem výdaje (v tis. Kč) |  |  | 68148000

## List2
3612 Bytové hospodářství
3612 | 6121 | Projektová dokumentace | 140
|  | Realizace etážového topení V. Huga 11, Příborská 23 | 380 | rozpracováno, T: do 30.3.2017
|  | Realizace etážového topení V. Huga 5, Příborská 35 | 380 | schváleno radou, připravují se podklady pro zpracování cenové nabídky
|  | Modernizace volných bytů, dle stavu | 600 | předpoklad na rok 2017 : 3 byty